**中共兰州市委常委会2015年工作要点任务分解表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 具体内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和重点举措 | | | | 牵头  领导 | 责任  单位 | 配合  单位 | 分管领导  及责任处室 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 加快产业结构调整 | 4 | 开展“第三产业发展年”活动。 | 2015年第三产业增加值总量预计达到1161亿元，增长10%。。 | 1.制定第三产业增长行动计划方案。  2.确定2015年第三产业重点工作和重点项目。  3.排摸2015年拟培育上限入库的商贸服务业和其他营利性服务业企业。  4.组建第三产业发展年工作督导组。  5.将第三产业增加值指标和重点工作分解到县区和部门，靠实责任，狠抓落实;  6.各县区和各部门围绕《方案》制定实施细则。 | 1.抓上限入库。完成大专院校和集体食堂、农家乐和快捷酒店、批发市场等企业注册30户，完成申报入库企业20户。  2.抓项目推进。重点抓好红楼时代广场、鸿运金茂城市综合体、兰石旧址改造、毅德国际商贸城、瑞鑫国际商业城冷链物流园等 20 个商贸物流项目进度。  3.抓招商引资。围绕三个世界500强企业，分解落实市委、市政府下达的招商引资任务。  4.抓其他营利性服务业。重点抓好80户企业发展，培育企业申报入库10户。  5.抓好三产重点行业。即交通运输业、金融服务业、商贸服务业等重点行业完成上半年的目标进度。 | 1.抓上限入库。累计完成大专院校和集体食堂、农家乐和快捷酒店、批发市场等企业注册50户，累计完成申报入库企业50户。  2.加快分离生产性服务业，累计注册企业10户，累计入库企业5户。  3.抓好节会。举办各类节会30场以上，企业促销活动累计达50个以上。  4.抓好其他三产行业。即：房地产业、文化旅游业、信息科技服务业、体育健康养老等服务业的完善和提升工作。  5.抓好限下企业服务。以限下企业增长弥补限上企业不足。 | 1.第三产业增加值增长10%;全面完成13个增长行动计划。  2.抓上限入库。累计注册企业60户，累计申报入库企业100户;  3.抓项目运营。重点是兰州东部永新商贸城2期、兰州粮油物流中心等项目运营。  4.培育提升龙头骨干企业的“千百十亿”工程取得实效。重点培育1户销售额千亿级的批发企业、2户销售额百亿级的批发企业、23户销售额10亿级的批发和零售企业、140户销售额亿元级的批发、零售和其他营利性服务业企业。  5.会展业举办各类节会累计达50场以上，企业促销活动累计达100个。  6.交通运输业、金融服务业、商贸服务业、房地产业、科技服务业、教育服务业、体育健身服务业、养老服务业等全面完成全年目标任务。 | 俞敬东 | 市商务局 | 市教育局  市民政局  市公安局  市财政局  市交通委  市工信委  市人社局  市卫计委  市房产局  市司法局  市文广局  市旅游局  市体育局  市政府金融办  市工商局  市供销社  市铁建办  市数字办  市邮政局 | 黄时武  陈宇峰  金融一处  金融二处 |
|  | | 具体内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和重点举措 | | | | 牵头  领导 | 责任  单位 | 配合  单位 | 分管领导  及责任处室 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 加快产业结构调整 | 6 | 全面实施《兰州都市文化产业区规划纲要》及17个专项规划和6个配套政策。 | 全市文化产业增加值增长25% | 1.向市委常委会提交审议《兰州都市文化产业区规划纲要》，根据审议意见进一步修改完善后，正式出台实施。  2.向市政府常务会提交审议17个专项规划和6个配套政策，根据审议意见修改完善，准备提交市委常委会审议。 | 1.向市委常委会提交审议17个专项规划和6个配套政策，根据审议意见做好进一步修改完善后，正式出台实施。  2．启动《兰州市“十三五”文化产业发展规划》的编制工作。  3.按照企业投资和政府投资对《规划纲要》涉及的重点项目实施分类督导，完善倒排工期表等督查机制，重点加快开工项目的建设速度，争取早日完工。  4.制定具体的扶持措施，引导小微文化企业持续发展。 | 1.启动《规划纲要》及专项规划和配套政策的落实工作，全力推动我市文化产业发展。  2.加速《规划纲要》和各专项规划涉及的筹备项目的前期工作，争取年内开工。  3. 以国家级以上的会展活动为平台，按照政府组团、企业参与的方式，支持文化企业走出去。  4．积极引进大商，争取引进一批文化旅游综合体模式的大型都市文化产业项目。 | 1.做好文化产业单位统计调查工作，力争全市文化产业增加值同比增长25%。  2.加快《规划纲要》和各专项规划涉及的凝炼项目的筹备速度，争取年内完成前期工作，明年开工。  3.做大做强企业，加强政府各部门的协同合作，培育更多的规上文化企业。 | 曹丕玉 | 市发改委  市文广局 | 兰州新区  市科技局  市财政局  市工信委  市人社局  市规划局  市商务局  市农委  市卫计委  市经合局  市旅游局  市体育局  市生态局  市电视台  市数字办  市地税局  市政府金融办  市文联 | 黄时武  陈宇峰  金融一处  金融二处 |
| 加快推进新区开发建设 | 13 | 积极申报中国（兰州）自由贸易区。 | 配合省商务厅、省发改委、省工信委等17个相关部门，积极做好与国家对口部委的汇报衔接，争取尽快获批。 | 1.成立由市上主管领导任组长，市级相关部门为成员的申报工作领导小组，加快开展工作。  2.对照省上任务分工，制定工作计划分解表。将任务分解到市发改委、市工信委、市农委、市林业局等相关部门。 | 1.做好与省商务厅、兰州海关、省检验检疫局的汇报衔接。  2.协调市发改委、市工信委等部门抓紧与省相关厅局衔接。配合省上相关部门做好与国家对口部委的汇报争取工作。 | 配合省级部门，根据国家部委要求，补充完善申报资料。 | 及时掌握进度，配合省上相关厅局加快工作节奏，争取尽快获批。 | 俞敬东 | 市发改委  市商务局  兰州新区 | 市工信委  市农委  市生态局  市国土局  市政府金融办  市文广局  市交通委  市司法局  市人社局  市旅游局  市质监局  市建设局  市教育局  市卫计委 | 黄时武  金融一处 |
|  | | 具体内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和重点举措 | | | | 牵头  领导 | 责任  单位 | 配合  单位 | 分管领导  及责任处室 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 加快推进新区开发建设 | 14 | 争取国家丝绸之路基金在兰州新区设立办事处。 | 争取丝绸之路基金在兰州新区设立办事处。 | 跟踪了解国家丝绸之路基金的筹备进展情况。 | 国家丝绸之路基金成立后，通过市发改委、市财政局请求省发改委、省财政厅与国家相关部委对接，了解丝绸之路基金的相关政策及基本情况。 | 通过市发改委、市财政局请求省发改委、省财政厅与国家相关部委对接，掌握丝绸之路基金管理公司在国内及海外布局的相关政策。 | 协调财政、发改等相关部门根据掌握的相关政策，共同争取丝绸之路基金在兰州新区设立办事处。 | 何向东 | 市政府金融办 |  | 陈宇峰  金融二处 |
| 实施创新驱动战略 | 18 | 加快推进兰白科技创新改革试验区和文化与科技融合示范基地建设，加强与上海张江高新区在人才、技术、信息、项目、产业开发等方面的合作，引进一批高新技术产业项目。 | 以兰州新区、高新区、经济区为核心,围绕兰白科技创新改革试验区“235”攻坚行动计划，重点实施产业转型升级、创新型企业培育、创新人才集聚、创新创业载体建设等工程，积极推动科技金融结合，建立对外合作机制。 | 成立组织机构。参照省上试验区领导小组人员组成，成立我市试验区建设领导小组及工作机构，根据我省试验区建设总体方案及建设规划，加强对试验区建设工作的组织和领导，加强战略研究和部署，解决好建设过程中的突出问题，强力推动试验区各项建设工作。 | 深入推进厅市会商工作机制，省市联动，深入学习借鉴兄弟城市建设自主创新示范区的先进经验，进一步提升、改善创新、创业环境，充分调动、激活试验区内各种创新资源。 | 积极参与“上海张江兰白科技创新改革试验区技术转移中心”等技术转移中心或机构建设，加强与上海张江等对接，在人才、技术、信息、项目、产业开发等方面深入开展合作，积极推动重点合作项目实施，加快培育我市战略性新兴产业。 | 综合运用人才激励、财政资金、科技专项、金融扶持、税收优惠、股权激励试点等措施，大力支持研发攻关、成果转化、中试孵化、创新创业等工作。 | 戈银生 | 市科技局 | 兰州新区  兰州高新区  兰州经济区  市发改委  市工信委  市财政局市人社局 市政府国资委  市商务局  市经合局  市政府金融办  市科协  市质监局  市国税局  市地税局 | 黄时武  陈宇峰  金融一处  金融二处 |
| 实施创新驱动战略 | 20 | 设立科技创新投资基金和科技型中小企业创新基金，采用定额补助、贷款贴息、资本金流入、股本金、奖励等形式，为企业技术创新提供融资支持。 | 探索设立科技创新基金。 | 与市科技局协商沟通设立基金的相关事宜。 | 与市财政局沟通追加设立科技创新基金专项经费。 | 在财政设立基金所需资金追加预算后，与市科技局、市财政局共同确定基金的组建计划，并筛选确定1家金融机构作为基金管理公司的发起人。 | 由确定的金融机构搭建基金管理框架，组建基金管理公司。由市科技局负责向基金推荐科技项目和科技企业。由市财政局负责监督基金的资金使用情况。由基金管理公司作为基金管理人负责基金的日常运营。 | 周万山 | 市政府金融办 | 市科技局  市财政局 | 陈宇峰  金融二处 |
|  | | 具体内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和重点举措 | | | | 牵头  领导 | 责任  单位 | 配合  单位 | 分管领导  及责任处室 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 全面推进深化改革 | 27 | 深化农村改革, 鼓励和促进农村土地流转，稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让。 | 坚持问题导向，做好统筹谋划，全面落实中央和省市已经明确的各项改革任务，探索推进具有地方特色的农村重点领域改革，确保农业农村发展活力持续增强。 | 1.下发《关于进一步深化农村改革加快推进农业现代化的意见》，明确和分解年度深化农村改革任务。  2.制定市委农工办年度深化农村改革调研方案，明确调研主题和年度调研任务。 | 1.出台《关于扶持新型农业经营主体的意见》、《关于农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施意见》、《关于引导农村土地经营权有序流转、《发展适度规模经营的实施意见》等文件，加快推进新型经营主体培育、农村土地承包经营权确权登记颁证，土地流转等改革。  2.督促协调市水务局制定出台加快水利建设的扶持政策，加快推进灌区水权水价制度改革。  3.督促市生态局制定出台推进生态建设的扶持政策，启动国有林场改革，深化集体林权制度综合配套改革。  4.督促协调市政府金融办积极推进林权、农村土地承包经营权抵押贷款和农民小额人身保险试点工作。  5.督促协调市农业发展有限公司启动兰州农村产权交易所建设。 | 1.联合市政协农工委等部门开展农村土地确权颁证、新型农业经营体系构建调研。  2.对农委、金融、水务、生态、农发公司等部门单位年度农村改革任务推进情况进行督查，通报进展情况。 | 总结年度深化农村改革工作，力争在确权登记颁证工作、新型农业经营主体、林权和农村土地承包经营权抵押贷款、水利和林业改革等方面有新突破，全市1/3的行政村完成确权登记颁证工作，新增省级示范社15家、市级示范社30家。 | 胥 波 | 市委农工办 | 市政协办公厅  市农委  市水务局  市生态局  市政府金融办  市农业发展有限公司 | 黄时武  陈宇峰  金融一处  金融二处 |
| 加快推进对外开放 | 29 | 深入实施省委丝绸之路经济带黄金段建设“13685”战略规划，加快向西开放步伐。 | 贯彻落实国家“一带一路”战略规划，建设丝绸之路经济带黄金段核心节点城市，打造向西开放战略平台。 | 结合《“丝绸之路经济带”甘肃段建设总体方案》，在征求市直相关部门意见基础上，修改完善“兰州打造丝绸之路经济带重要节点城市规划纲要” | 结合《甘肃省贯彻落实国家‘一带一路’战略规划实施方案》，制定兰州打造丝绸之路经济带核心节点城市工作方案。 | 积极与省发改委衔接丝绸之路经济带核心节点城市建设相关工作，并协调市直相关部门做好丝绸之路经济带建设有关工作。 | 全面总结2015年我市丝绸之路经济带建设工作，并向省发改委上报丝绸之路经济带建设工作总结。 | 何向东 | 市发改委 | 市商务局  市交通委  市工信委  市政府外事办  市教育局  市科技局  市政府金融办  市民宗委  市财政局  市人社局  市建设局  市农委  市经合局  市文广局  市公安局  市环保局  市旅游局等市直相关部门 | 黄时武  陈宇峰  金融一处  金融二处 |

**2015年市级领导工作任务分解表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | | 总目标 | | 阶段性目标、具体任务和重点举措 | | | | | | | | | | 责任  领导 | 责任  单位 | 配合  单位 | 分管领导  及责任处室 |
| 第一季度 | 第二季度 | | | 第三季度 | | | 第四季度 | | |
| 4 | 全面深化改革方面 | 加快行政审批制度改革，提高联合审批效率。 | | 进一步简政放权，提高行政效能，规范政府行政权力公开运行。 | | 1.梳理法律法规设定的行政审批事项。  2.对2014年承接行政审批项目进行核查。  3.编制完成第二批《兰州市政府及其部门权力清单(2014年版)》，3月底向社会公布，制定出台《兰州市政府投资项目管理办法》。  4.向县区继续下放部分行政审批项目和行政审批项目的审批权限。  5.对所有无前置条件事项全部实现即收即办。 | 1.重新修订并公布行政审批项目目录。  2.完成并公布职责清单编制。  3.完成市级第十一批行政审批取消调整和下放工作。  4.研究继续向县区下放部分行政审批项目和行政审批项目的审批权限。  5.完善推广“三证合一”服务模式，探索实施“一证三码”和“三章合一”。 | | | 1.提出压缩审批时限、规范审批行为的具体意见，提出成立行政审批局的意见，按机构编制审批程序报批。  2.开展市级政府部门责任清单编制工作。  3.编制《兰州市企业投资项目管理负面清单（2015年版）》。  4.按照审批事项属性，组建投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务7个审批模块，实现模块化审批。 | | | 1.根据全年行政审批项目调整情况修订公布行政审批项目目录。  2.审核公布《兰州市企业投资项目管理负面清单(2015年版)》。  3.推行网上登记申报和审核反馈的流转模式，实现智能化服务。 | | | 俞敬东 | 市编办  市发改委  市政务服务中心 | 市发改委  市工信委  市农委  市生态局  市国土局  市政府金融办  市文广局  市交通委  市司法局  市人社局  市旅游局  市质监局  市建设局  市教育局  市卫计委 | 张兆祯  黄时武  陈宇峰  综合处  金融一处  金融二处 |
| 加快推进公务用车制度改革。 | | 1.完成公务用车制度改革中取消车辆的处置。  2.组建过渡性机构（保障公车改革后公务用车正常的服务性机构）。 | | 1.完成全市公用车摸底、分类和界定工作，核定执法执勤单位及车辆编制。  2.根据摸底情况，制定《公车制度改革中取消车辆处置方案》。 | 1.调研评估公司、拍卖公司的实力、资质、经营业绩等，确定政府采购中所需要的评估公司、拍卖公司的条件。  2.确定政府采购工作。  3.通过公共资源交易中心确定评估公司、拍卖公司。 | | | 1.对取消车辆进行处置。  2.做好保留车辆的调配、报废等工作。  3.组建过渡性机构。 | | | 1.制定过渡性机构监管办法及保障公务出行相关制度，做好用车计划及经费预算。  2.确保过渡性机构正常运转。 | | | 市发改委  市机关事务管理局 | 市直各单位 | 张兆祯  综合处 |
| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | | 总目标 | | 阶段性目标、具体任务和重点举措 | | | | | | | | | | 责任  领导 | 责任  单位 | 配合  单位 | 分管领导及责任处室 |
| 第一季度 | 第二季度 | | | 第三季度 | | | 第四季度 | | |
| 5 | 主管或分管全市性工作方面 | 开展“第三产业发展年”活动。 | | 第三产业增加值增长10%以上，占全市三次产业的比重达到56%以上。 | | 1.制定第三产业增长行动计划方案。  2.确定2015年第三产业重点工作和重点项目。  3.排摸2015年拟培育上限入库的商贸服务业和其他营利性服务业企业。  4.将第三产业增加值指标和重点工作分解到县区和部门，靠实工作责任。 | 1.新注册30户企业、申报入库20户企业。  2.召开一季度第三产业运行分析会，解决存在问题，安排部署二季度重点工作。  3.检查三产指标完成进度和重点工作、重点项目进展情况。  4.落实《兰州市关于加快第三产业转型跨越发展的实施意见》，发挥政策作用，引导企业加快发展。  5.加强督导，抓好上半年工作进度。 | | | 1.累计注册50户企业，累计申报入库50户企业。  2.召开上半年第三产业运行分析会，解决存在问题，安排部署三季度季度重点工作。  3.检查三产指标完成进度和重点工作、重点项目进展情况。  4.落实《兰州市关于加快第三产业转型跨越发展的实施意见》，发挥政策作用，引导企业加快发展。  5.加强督导，抓好三季度工作进度。 | | | 1.累计注册60户企业，累计申报入库100户企业（含限下转限上）。  2.召开三季度第三产业运行分析会，解决存在问题，安排部署四季度重点工作。  3.检查三产指标完成进度和重点工作、重点项目进展情况。  4.落实《兰州市关于加快第三产业转型跨越发展的实施意见》，发挥政策作用，引导企业加快发展。  5.加强督导，抓好第四季度工作进度。 | | | 俞敬东 | 市商务局 | 市铁建办  市交通委  市房产局  市工信委  市财政局  市人社局  市政府金融办  市文广局  市旅游局  市体育局  市民政局  市教育局  市数字办  市公安局  市供销社  市工商局  市司法局  市卫计委 | 黄时武  陈宇峰  金融一处  金融二处 |
| 积极申报中国（兰州）自由贸易区。 | | 配合省商务厅、省发改委、省工信委等17个部门，积极做好与国家对口部委的汇报衔接，争取尽快获批。 | | 1.成立申报工作领导小组。  2.对照省上任务分工，制定工作计划分解方案。 | 加强与省上相关厅局的衔接，配合做好与国家对口部委的汇报争取工作。 | | | 配合省级部门根据国家部委要求，补充完善申报资料。 | | | 及时掌握进度，配合省上相关厅局工作，争取获批。 | | | 兰州新区  市商务局 | 市发改委  市工信委  市农委  市生态局  市国土局  市政府金融办  市文广局  市交通委  市司法局  市人社局  市旅游局  市质监局  市建设局  市教育局  市卫计委 | 黄时武  金融一处 |
| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | | 总目标 | | 阶段性目标、具体任务和重点举措 | | | | | | | | | | 责任  领导 | 责任  单位 | 配合  单位 | 分管领导  及责任处室 |
| 第一季度 | | 第二季度 | | | 第三季度 | | | 第四季度 | |
| 1 | 实施“3341”项目工程方面 | 协调重点项目融资，解决好轨道交通、北环路、盐什路等重点项目资金问题。 | | 维护重点项目的资金动态平衡。 | | 与中信集团联合举办政府债务处置及平台公司融资培训讲座，并进行融资合作洽谈。 | | 对接引入各类金融机构，一企一策，一个项目一套方案，破解项目融资难题。 | | | 推动金融机构与各平台公司开展资产证券化、PPP项目合作。 | | | 带领各平台公司对接金融机构，协调次年融资贷款工作。 | | 周万山 | 市政府金融办 | 各平台公司 | 黄时武  陈宇峰  金融一处  金融二处 |
| 3 | 实施“3783”主体责任方面 | 抓好党组集体领导责任、党组书记的第一责任、班子成员的分管责任。 | | 全面落实反腐倡廉工作各项目标任务。 | | 召开党风廉政建设主体责任专题会议，研究部署全年工作。 | | 约谈班子成员。 | | | 开展调研座谈，听取干部职工意见，督促落实重点工作。 | | | 指导和参加班子民主生活会，对党风廉政建设工作进行检查讲评。 | |  | 张兆祯  综合处 |
| 4 | 全面深化改革方面 | 支持重点项目，创新推广融资渠道与模式。 | | 力争实现PPP投融项目零突破。 | | 邀请专业机构来我市开展项目融资培训讲座和交流合作。 | | 按照国务院关于《创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）文件精神，制定和实施支持我市重点投融资领域的相关政策意见。 | | | 指导平台公司开展资产证劵化、项目收益债等直接融资事宜。 | | | 探索发展股权和创业投资基金、产业投资基金等。 | | 各平台公司 | 陈宇峰  金融二处 |
| 5 | 主管或分管全市性工作方面 | 各项金融工作有序开展。 | | 完成各项金融工作指标。 | | 分析全市金融机构业务状况，研究部署全年金融工作，确定目标任务。 | | 召开全市金融工作会议；金融机构服务“三农”工作及金融产品经验推广。 | | | 拜访金融监管部门；走访金融机构，开展业务指导。 | | | 全年金融目标任务完成情况分析、评判、督促。 | |  | 黄时武  陈宇峰  金融一处  金融二处 |
| 加强银政企合作，开展融资项目对接。 | | 协调市内外金融资源，每季度至少举办一次银政企对接洽谈活动。 | | 收集整理融资项目，并汇编成册。 | | 组织举办全市重点项目融资推介活动。 | | | 组织初创小微企业、电商、文化等项目推介。 | | | 联合开展县区优质项目对接。 | | 各县区  市发改委  市工信委  市工商联  各平台公司 | 黄时武  金融一处 |
| 分管工作课题调研。 | | 围绕“金融撬动特色农产品产销融合发展”、“经济新常态对政府融资影响”，形成2份调研报告。 | | 确定调研课题，制定调研方案。 | | 组织开展调研。 | | | 起草论证修改调研报告。 | | | 形成正式文稿上报市委。 | | 市农委  市委农工办  市商务局  市财政局  相关县区 | 张兆祯  黄时武  陈宇峰  综合处  金融一处  金融二处 |
| 序号 | 工作任务 | | 具体内容 | | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和重点举措 | | | | | | | | | | 责任  领导 | 责任  单位 | 配合  单位 | 分管领导  及责任处室 |
| 第一季度 | | | 第二季度 | | | 第三季度 | | | 第四季度 |
| 6 | 解决主管和分管领域突出问题方面 | | 防范金融风险；处置和打击非法集资。 | | 维护金融秩序，确保不发生区域性金融风险。 | 召开全市“处非”工作领导小组会议，安排部署全年打非工作。 | | | 区域金融风险分析与预警；相关部门完善政策；开展“处非”集中宣传活动。 | | | 对担保、典当、小贷和投资公司进行再排查、再整治。 | | | 召开全市“处非”工作领导小组会议，总结全年工作。 | 周万山 | 市政府金融办 | 市委宣传部  市工信委  市公安局  市商务局  市工商局 | 陈宇峰  金融二处 |
| 全面提升金融办工作能力。 | | 提高工作效率，激发工作热情，增强工作责任心，提升工作能力，注重工作落实，体现工作成效，打造一支服务到位、监管有力的金融专业管理队伍。 | 现场调研，征求金融机构及相关部门意见和建议，查找问题，提出金融办加强自身建设的具体措施。 | | | 规范管理，建章立制，严格议事规程和工作流程。不断提高办事效率和工作成效。 | | | 到金融办开展现场办公和督导，与班子成员及干部进行谈心谈话，共谋发展。 | | | 结合班子民主生活会和年度工作总结，对工作作风建设和业绩成效进行考评、讲评。 |  | 张兆祯  黄时武  陈宇峰  综合处  金融一处  金融二处 |
| 2 | 推进“1236”扶贫攻坚行动方面 | | 贯彻落实小额担保贷款优惠政策，通过贷款扶持创业，促进就业。 | | 新增小额担保贷款4亿元，发放小额担保贷款4500笔，带动创业4500人、就业1万人。 | 分解任务，签订目标责任书。新增小额担保贷款约4000万元，发放小额担保贷款约450笔，带动创业约450人、就业约1000人。 | | | 督促县区积极落实小额担保贷款政策。累计新增小额担保贷款约16000万元，发放小额担保贷款约1800笔，带动创业约1800人、就业约4000人。 | | | 检查督促县区，确保全年任务的顺利完成。累计新增小额担保贷款约32000万元，发放小额担保贷款约3600笔，带动创业约3600人、就业约8000人。 | | | 力争完成全年新增小额担保贷款4亿元，发放小额担保贷款4500笔，带动创业4500人、就业10000人。 | 曹丕玉 | 市人社局 | 市政府金融办 | 黄时武  金融一处 |
| 4 | 全面深化改革方面 | | 将兰州市城关、七里河、西固、安宁、红古五区农村信用社合并改制为兰州农商银行。 | | 5月底完成兰州农商银行组建工作。 | 集中开展清产核资和土地、房产确权办证等工作。 | | | 实施领导小组周例会制度，研究组建过程中的有关事宜，协调解决问题，确保5月底前完成组建工作。 | | |  | | |  | 牛向东 | 市政府金融办 |  | 黄时武  金融一处 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和重点举措 | | | | | | | 责任  领导 | 责任  单位 | 配合  单位 | 分管领导  及责任处室 |
| 第一季度 | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 | |
| 1 | 实施“3341”项目工程方面 | 全面实施《兰州都市文化产业区规划纲要》及17个专项规划和6个配套政策。（该工作责任领导俞敬东、曹丕玉） | 2015年实现全市文化产业增加值增长25%。 | 1.3月底前，向市委常委会提交审议《兰州都市文化产业区规划纲要》，正式出台实施。  2.3月底前，组织有关部门和单位对17个专项规划进一步修改完善，经各分管市长审批后，报市文广局汇总。 | 1.4月上旬，对《规划纲要》落实工作进行研究，对涉及到的支撑项目进行责任分工，确定责任单位。  2.4月底前《规划纲要》修改工作小组对各配套政策保障文件进一步研讨，确定修改意见。  3.4月底前，市文广局对各专项规划进行汇总整理，准备提交市政府常务会审议。  4.5月底前，市政府常务会进行审议，各责任单位据此进一步修改完善，提交市委常委会审议；6月底前，市委常委会完成审议，正式出台实施。  5.6月底，各责任单位完成2015－2020年《规划纲要》项目计划进度表，考虑到《规划纲要》的实施期限为5年，2015年底的续建项目完工率不能低于10%，新建项目开工率不能低于20%。 | | 1.7月底前，有关部门根据《规划纲要》修改工作小组意见对各配套政策保障文件完成修改完善，经各分管市长审批后，报市文广局汇总。  2.8月底前，对专项规划落实工作进行研究，对涉及到的支撑项目进行责任分级，确定责任单位。  3.8月底前，市文广局完成汇总整理，准备提交市政府常务会审议。  4.9月底前，市政府常务会进行审议，各责任单位据此进一步修改完善。 | | 1.10月底，各责任单位完成2015－2020年期间专项规划项目计划进度表，考虑到专项规划的实施期限为5年，2015年底的新开工项目比例不能低于10%。  2.10月底前，根据市政府常务会意见完成各配套政策保障文件的修改工作，经市文广局汇总整理，准备提交市委常委会审议。  3.11月底前，市委常委会完成审议，正式出台实施。 | | 曹丕玉 | 市文广局、  市旅游局 | 兰州新区  市规划局  市科技局  市旅游局  市体育局  市商务局  市卫计委  市经合局  市农委  市生态局  市电视台  市数字办  市财政局  市工信委  市地税局  市人社局  市政府金融办  市文联 | 黄时武  陈宇峰  金融一处  金融二处 |
| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 总目标 | 阶段性目标、具体任务和重点举措 | | | | | | | 责任  领导 | 责任  单位 | 配合  单位 | 分管领导  及责任处室 |
| 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 |
| 5 | 主管或分管全市性工作方面 | 实施创新驱动战略。加快推进兰白科技创新改革试验区和文化与科技融合示范基地建设，加强与上海张江高新区在人才、技术、信息、项目、产业开发等方面的合作，引进一批高新技术产业项目。 | 以兰州新区、高新区、经济区为核心,围绕兰白科技创新改革试验区“235”攻坚行动计划，重点实施产业转型升级、创新型企业培育、创新人才集聚、创新创业载体建设等方程，积极推动科技金融结合，建立对外合作机制。 | 成立组织机构。参照省上试验区领导小组人员组成，成立我市试验区建设领导小组及工作机构，根据我省试验区建设总体方案及建设规划，加强对试验区建设工作的组织和领导，加强战略研究和部署，解决好建设过程中的突出问题，强力推动试验区各项建设工作。 | | 深入推进厅市会商工作机制，省市联动，深入学习借鉴兄弟城市建设自主创新示范区的先进经验，进一步提升、改善创新、创业环境，充分调动、激活试验区内各种创新资源。 | | 积极参与“上海张江兰白科技创新改革试验区技术转移中心”等技术转移中心或机构建设，加强与上海张江等对接，在人才、技术、信息、项目、产业开发等方面深入开展合作，积极推动重点合作项目实施，加快培育我市战略性新兴产业。 | | 综合运用人才激励、财政资金、科技专项、金融扶持、税收优惠、股权激励试点等措施，大力支持研发攻关、成果转化、中试孵化、创新创业等工作。 | 戈银生 | 市科技局 | 兰州新区  兰州高新区  兰州经济区  市发改委  市工信委  市财政局  市人社局  市政府国资委  市商务局  市经合局  市政府金融办  市科协  市质监局  市国税局  市地税局 | 黄时武  陈宇峰  金融一处  金融二处 |